## Slide 1: PROJET La main à la pâte ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET DANS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES période 2011 -2015
DEPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DU VIETNAM
DÉPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

## Slide 2: PLAN DE PRESENTATION
Activités prévues
1
Activités réalisées
2
Plan d’actions à venir
3

## Slide 3: Activités prévues
Notes: Etat d’avancement

## Slide 4: Activités prévues

## Slide 5: Activités réalisées
Activité 1: Élaboration, approbation du Projet: Création du Comité de pilotage
Résultats: signature de l’arrêté n0 6120/QĐ-BGDĐT concernant la mise en oeuvre du projet “La Main à la pâte” dans les établissements scolaires - Période 2011-2015” par le Ministre de l’Éducation du Vietnam le 29/11/2011

## Slide 6: Activités réalisées
Activité 2: Formation des formateurs nationaux.
Stage organisé par des professeurs de terrain de l’association Rencontre du Vietnam pour les experts-formateurs du Département de l’enseignement Secondaires, des personnes de ressources de l’Ecole Normale Supérieure de Hanoï, de l’Institut de Pédagogie de Hanoï en octobre 2011.
Elaboration de documents destinés aux enseignants par ces mêmes personnes au profit des stages de démultiplications auprès des enseignants des écoles.

## Slide 7: Activités réalisées
Activité 3: Elaboration et publication des documents pédagogiques:
La main à la pâte dans l’enseignement de la Physique au collège.
La main à la pâte dans l’enseignement de la Chimie au collège.
La main à la pâte dans l’enseignement de la Biologie au collège.
Notes: Phan nay qua thuc e khong hieu cac bac noi gi?

## Slide 8: Activités réalisées
La main à la pâte dans l’enseignement des sciences à l’école primaire et au collège.
Mise en place de LAMAP dans des établissements scolaires période 2011-2015.
La main à la pâte dans l’enseignement des Sciences à l’école.

## Slide 9: Activité 4: Formation des enseignants participant à l’expérimentation
Au collège: Des formations organisées pour
12 provinces (08 concernées par le projet: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Giang, Hòa Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Đăk Lăk et Cà Mau; et 04 provinces sur recommandation: Bắc Kạn, Ninh Bình, Đồng Tháp và Lào Cai).
60 bureaux de l’Éducation et de la Formation des districtes.
180 collèges.
1368 formateurs et enseignants en physique, chimie, biologie.
Activités réalisées

## Slide 10: Activités réalisées
A l’école primaire: 126 écoles venant de 63 provinces participent à l’expérimentation. Les formations ont impliqué:
  63 provinces.
  126 écoles (2 sélectionnées par province).
  126 enseignants (2 par province).

## Slide 11: Activités réalisées
Activité 5: Mise en place de l’expérimentation
Expérimentation à l’école primaire et au collège mise en place dans toutes les provinces concernées par le projet dont quelques pilotes comme: Hải Phòng, Hòa Bình, Thừa Thiên – Huế và Bình Định.

## Slide 12: Activités réalisées
Activité 6: Séminaires d’échanges d’expériences
  Plusieurs séminaires au niveau des arrondissements, provinces, villes, établissements, ou inter-établissements ont été organisés.
  Très bons modèles de l’expérimentation: Hải Phòng, Thừa Thiên-Huế, Bình Định và Hòa Bình.

## Slide 13: Activités réalisées
Activité 7: Contrôle, suivi et accompagnement pédagogique
Au collège, missions d’études ministérielles sur terrain réalisées à : Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng, Đăk Lăk và Cà Mau. Tâches assumées:
    Visites de classe.
    Rencontres; échanges et discussions avec les enseignants, aides apportées aux difficultés sur le terrain.

## Slide 14: Activités réalisées
Activité 8: Bilan de mi-parcours
Colloque “Bilan mi-parcours de la mise en place de LAMAP période 2011-2015” à Hanoï avec la participation de 12 Services de l’Éducation et de la Formation et 04 Instituts pédagogiques et Ecoles Normales Supérieures.
Conséquence: Validation de la Circulaire 3535/BGDĐT-GDTrH datée du 27/5/2013 concernant …..

## Slide 15: Activités réalisées
Activité 9: Production des vidéos-type, finalisation des documents pédagogiques.
Productions des vidéos-type: 3 vidéos des séances d’études type de Physique, Chimie et Biologie ont été conçus et sont à la disposition des enseignants sur le site web: giaoducphothong.edu.vn
Relecture et finalisation des documents pédagogiques au profit des stages de démultiplications

## Slide 16: Activités réalisées
Activité 10: Formation des enseignants à échelle nationale.
Combinaison de formations sur place et formations en ligne (sur instructions ministérielles).
La première expérimentation de formation en ligne a été fait avec 4 provinces: Hòa Bình, Hải Dương, Thái Nguyên và Yên Bái du 20 au 26/8/2013.
Evaluation de cette formation expérimentée pour la mise en place officielle de ce type de formation au niveau national.

## Slide 17: Activités réalisées
Activité 11: Construction du website “La main à la pate” au Vietnam.
Mise en route du website favorisant des échanges d’ expériences et d’initiatives entre les provinces participant à l’expériementation en 12/2013 (articles, photos, images, vidéo-clips…)

## Slide 18: Activités réalisées
Activité12: Coopérations internationales
En 8/2013 l’association Rencontre du Vietnam en collaboration avec le MEF a organisé la 2è session de la formation des formateurs et personnes de ressources à Đà Nẵng et à Qui Nhơn.
En 9/2013, l’Institut des Sciences de l’Éducation du Vietnam, la Fondation La Main à la pâte en collaboration avec l’Ambassade de France au Vietnam et le Ministère de l’Éducation et de la Formation du Vietnam organise ce séminaire régional.

## Slide 19: Activités réalisées
Activité 13: Formation des enseignants.
Priorité accordée à la formation initiale des étudiants de la dernière année de l’Institut de Pédagogique de Hà Nội-futurs enseignants.
Projet de formation des professeurs-formateurs des Institituts de Pédagogie dans les provinves.
Insertion de La main à la pâte dans le curriculum de formation des Instituts de Pédagogie).

## Slide 20: Activités réalisées
Pour la recherche: 2 mémoires de fin d’études supérieures de l’Institut de Pédagogie de Hanoi portant sur l’application de La main à la pâte à l’école primaire et 1 thèse portant sur l’application de La main à la pâte de l’École Normale Supérieure de Hanoï.
En septembre et octobre 2013: des formations des formateurs des Instituts de Pédagogie des 3 régions du Vietnam seront organisées par le MEF.

## Slide 21: Activités à venir
1. Poursuite des suivis, contrôles et accompagnements pédagogiques.
2. Formation des formateurs des Instituts de Pédagogie.
3. Finalisation des documents au profit des stages de démultiplications auprès des enseignants.
4. Formations en masse des enseignants des provinces.
5. Elaboration des documents au profit de la formation initiale dans les Instituts de Pédagogie.

## Slide 22: Activités à venir
6. Traduction des documents d’autres pays étrangers concernant LAMAP.
7. Organisation des séminaires d’échanges d’expériences.
8. Envoi d’une délégation en France.
9. Elaboration des critères d’évaluation d’une séance d’enseignement liés à la phylosophie de LAMAP.

## Slide 23
Click to edit company slogan .
www.themegallery.com
Merci de votre attention!
Notes: Merci de votre attention