BÁO CÁO VỀ HỘI NGHỊ GIAO BAN

ĐỀ ÁN "TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015"

Thực hiện Kế hoạch số 346/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2013 về tổ chức giao ban Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột (BTNB) ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2915", Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Dự án phát triển giáo dục THCS vùng khó khăn nhất tổ chức Hội nghị giao ban trong hai ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2013 tại Hà Nội. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển dự và chỉ đạo Hội nghị.

1. Mục tiêu

- Đánh giá kết quả những hoạt động đã triển khai trong năm, từ đó rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo triển khai Đề án;

- Chia sẻ kinh nghiệm trong việc vận dụng phương pháp BTNB vào dạy học ở trường THCS.

2. Đại biểu dự

- Ban chỉ đạo Đề án; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các cục, vụ, viện, dự án có liên quan thuộc Bộ GDĐT.

- Mỗi sở GDĐT mời 09 đại biểu gồm: 01 lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học, 01 lãnh đạo Phòng GDĐT, 01 Hiệu trưởng trường THCS, 06 giáo viên THCS môn Vật lí, Hóa học, Sinh học (mỗi môn 02 giáo viên).

- Mỗi trường mời 01 lãnh đạo trường và trưởng các khoa Vật lí, Hóa học, Sinh học (Riêng trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Cao đẳng Sư phạm Hà Nội cử thêm một số giảng viên phương pháp giảng dạy tham gia).

3. Nội dung

a) Ngày 25/4/2013: Họp tại Hội trường

Buổi sáng: Họp chung tại Hội trường, nghe các báo cáo về tình hình triển khai Đề án tại các địa phương:

- Báo cáo sơ kết Đề án của Vụ Giáo dục Trung học

- Báo cáo của Sở GDĐT Bình Định

- Báo cáo của Phòng GDĐT Kim Bôi - Hòa Bình

- Báo cáo của Trường THCS Phường Tư - Cà Mau

- Báo cáo của giáo viên tỉnh Thừa Thiên Huế

- Báo cáo của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

- Báo cáo về tình hình phát triển website bantaynanbot.edu.vn của Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Học liệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Buổi chiều: Thảo luận theo 3 nhóm Vật lý, Hóa học, Sinh học:

- Xây dựng các chủ đề có thể áp dụng phương pháp BTNB

- Những định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị đã tập trung đánh giá về tình hình triển khai Đề án với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình triển khai Đề án tại các địa phương

2. Những kết quả đã đạt được

3. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế

4. Những đề xuất, kiến nghị cho việc triển khai trong giai đoạn tiếp theo

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã phát biểu đánh giá những kết quả đạt được của Đề án; giải đáp các đề xuất, kiến nghị; những định hướng, chỉ đạo việc thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

b) Ngày 26/4/2013: Dự giờ minh họa và sinh hoạt chuyên môn tại trường THCS Trưng Vương, Hà Nội

- Dự giờ theo bộ môn Vật lí, Hóa học, Sinh học

- Dự sinh hoạt chuyên môn rút kinh nghiệm về giờ dạy

Công tác dự giờ và dự sinh hoạt chuyên môn tại trường đã thu được kết quả tốt đẹp. Ngoài nội dung về phương pháp BTNB, các đại biểu cũng được thảo luận về chủ trương đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.